## Sheet1
网易云音乐微信小程序项目进度计划表
Total Time： |  | 14个工作日 | 开发团队： | 项目经理：李文斌 项目成员：方茂宇 杨芊 曾婷 梅陇于 曹杨
序号 | 阶段 | 用户故事 | 任务 | 负责人 | 评估 | 其他 | [13 empty] | 工作模块/活动 | 备注
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 策划阶段 | 指定项目开发计划 | 项目开发计划 | 李文斌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月27日上午完成
|  | 指定项目进度计划 | 项目进度计划 | 李文斌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月27日下午完成
2 | 需求阶段 | 需求分析 | 需求功能清单 | 全体人员 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月29日下午完成
|  | 需求归约 | 需求规约 | 李文斌 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月31日上午完成
|  | 重点页面原型设计 | 原型设计 | 梅珑于 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月2日完成
3 | 设计阶段 | 系统架构分析与架构设计 | 系统架构分析和系统架构设计说明书 | 李文斌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月31日下午完成
|  | 系统详细设计 | 系统详细设计说明书 | 李文斌 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月31日上午完成
4 | 实施阶段 | 小程序前端登录注册页面开发 | 网易云用户注册登录页面样式与开发 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月30日完成
|  |  | 网易云用户+微信绑定登录 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6月10日完成
|  |  | 首页整个页面样式与开发 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月30日完成
|  |  | 每日推荐歌曲详情页面开发 | 杨芊 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月31日完成
|  |  | 推荐歌单以及歌单分类页面开发 | 杨芊 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月1日完成
|  |  | 歌单歌曲列表详情页面开发 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月2日完成
|  |  | 歌手分类详情页面开发 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月4日完成
|  |  | 歌手歌曲详情页面开发 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月5日完成
|  |  | 歌曲和歌单评论展示功能 | 杨芊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月8日完成
|  |  | 歌曲与歌单动态分享功能 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6月9日完成
|  |  | 搜索歌曲页面详情开发、解决搜索冲突 | 曾婷 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月29日完成
|  |  | 修改搜索展示热搜榜以及歌手展示功能 | 曾婷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月30日完成
|  |  | 排行榜详情以及排行榜分类页面开发 | 曾婷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月31日完成
|  |  | 排行榜歌曲列表详情页面开发 | 曾婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月2日完成
|  |  | 歌曲详情列表公共组件开发 | 曾婷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月4日完成
|  |  | 歌曲播放音乐公共组件，实现歌曲的播放 | 曾婷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月5日完成
|  |  | 添加播放列表详情组件 | 曾婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月6日完成
|  |  | 完成歌曲MV视频播放页面的开发 | 曾婷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月8日完成
|  | 前端小程序广场页面开发 | 动态广场详情页面样式设计与页面开发 | 梅珑于、曹杨 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月8日完成
|  |  | 歌曲或者歌单分享动态到动态广场功能实现 | 梅珑于、曹杨 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6月9日完成
|  |  | 图文、视频动态内容以及动态评论过滤功能实现 | 曹杨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6月10日完成
|  |  | 解决动态广场显示问题以及动态评论点赞转发等数据渲染 | 曹杨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6月12日完成
|  | 前端小程序我的页面开发 | 我的页面的开发与设计 | 李文斌 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月4日完成
|  |  | 最近播放二级静态页面 | 李文斌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6月5日完成
|  |  | 我的喜欢二级静态页面 | 李文斌 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6月6日完成
|  |  | 收藏歌单二级详情静态页面以及退出登录实现 | 李文斌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6月9日完成
|  |  | 歌单歌曲列表详情功能实现 | 李文斌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6月9日完成
|  |  | 实现歌单管理功能，在详情页面对歌单进行删除 | 曾婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6月9日完成
|  |  | 创建歌单与添加歌曲到创建歌单的功能实现 | 曾婷 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6月10日完成
|  |  | 用户分布动态页面的开发与设计 | 曾婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6月9日完成
|  |  | 用户关注歌手详情页面的开发与设计 | 杨芊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6月9日完成
|  |  | 用户关注与粉丝页面的开发与设计 | 杨芊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6月10日完成
|  | 后端数据接口开发 | 后端登录注册数据接口开发 | 方茂宇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月29日完成
|  |  | 后端用户管理接口的开发 | 方茂宇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月31日完成
|  |  | 完成用户操作日志记录 | 方茂宇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月5日完成
|  |  | 完成系统公告功能 | 方茂宇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 6月8日完成
|  |  | 完成网易云用户+微信绑定登录 | 方茂宇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6月10日完成
|  | 后台用户管理开发 | 后台管理系统用户基本管理页面开发与功能实现 | 曹杨 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月4日完成
|  |  | 完成系统日志功能 | 曹杨 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月8日完成
|  |  | 系统发布公告的功能 | 曹杨 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6月9日完成
5 | 验收测试阶段 | 设计软件测试/验收 | 软件测试用例 | 曾婷、杨芊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6月12日完成
|  |  | 软件测试报告 | 全体人员 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6月12日完成
|  |  | 软件项目问题跟踪 | 梅珑于 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6月12日完成
|  |  | 软件验收PPT设计 | 梅珑于 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6月12日完成
|  |  | 软件项目总结 | 李文斌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6月12日完成
|  |  | 系统测试 | 全体人员 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6月12日完成
6 | 合计 |  |  |  | 221 | 221 | 215 | 201 | 183 | 167 | 157 | 143 | 128 | 113 | 110 | 84 | 52 | 28 | 2